Приложение № 6

Наименование образовательной организации Государственное профессиональное образовательное учреждение

 «Полысаевский индустриальный техникум»

**Отчет об исполнении государственного задания по состоянию на 01 декабря 2016г.**

**ЧАСТЬ 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное вгосударственном задании наотчетный финансовый год | Фактическоезначение заотчетныйфинансовый год | Характеристикапричин отклонения отзапланированныхзначений | Источник(и)информации офактическомзначениипоказателя |
| 1. Показатели характеризующие качество государственной услуги |
| Выполнение установленного задания (контрольных цифр) приема граждан на обучение за счет средств бюджета | % | 100 | 100 | - | Форма статистической отчетности СПО-1, форма ФСН № 1,5 (профтех) |
| Процент выпускников прошедших государственную итоговую аттестацию | % | 100 | 100 | - | Отчеты председателей ГЭК |
| Процент трудоустройства выпускников | % | 70,44 | 70,44 | - | Форма статистической отчетности СПО-1, форма ФСН № 1,5 (профтех) |
|  Отношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения) | чел. | 13,26 | 15,81 | - | Форма статистической отчетности СПО-1, форма ФСН № 1,5 (профтех) |
| Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области | % | 86,6 | 100 | - | Статистическаяформа отчета –ЗП(образование) |
|  Дифференциация оплаты труда вспомогательного,административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процентов | % | 36,6 | 37,2 | - | Статистическаяформа отчета –ЗП(образование) |
|  Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций среднего профессионального образования | % | 48,88 | 53,19 | Доля работников выше, так как в связи с большим количеством отдельно стоящих зданий количество штатных единиц сторожей 9 человек | Статистическаяформа отчета –ЗП(образование) |
|  Процент обоснованных жалоб потребителей, поступивших в департамент образования и науки Кемеровской области, по которым приняты меры  | % | 0 | 0 | - | Журнал регистрации жалоб |
| 2. Объем государственной услуги |
| 2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена  |
| Коммерция (по отраслям) | чел. | 24 | 26 | Прием обучающихся | - |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | чел. | 50 | 52 | Прием обучающихся | - |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных и строительных машин и оборудования (по отраслям) | чел. | 65 | 71 | Прием обучающихся | - |
| **Итого**  | чел. | **139** | **149** | **10** |  |
| 2.2 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Продавец, контролер-кассир | чел. | 73 | 73 | - | - |
| Машинист дорожных и строительных машин | чел. | 140 | **144** | Прием обучающихся | - |
| Слесарь по ремонту строительных машин | чел. | 64 | 67 | Прием обучающихся | - |
| Мастер по обработке цифровой информации | чел. | 68 | 71 | Прием обучающихся | - |
| **Итого:** | чел. | 345 | 355 | **-** |  |
| 2.3 Организация питания обучающихся |
| Количество обучающихся по программам: подготовки квалифицированных рабочих, служащих, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | чел. | - | 289 |  |  |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обучающихся в образовательной организации | чел. | - | 83 | 66 –обучается по программам ППКРС,17- обучается по программам ППССЗ |  |
| Общее количество обучающихся, для которых организовано питание в образовательной организации | чел. | 354 | 372 | Прием обучающихся  |  |
| 2.3. Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях |
| Количество обучающихся проживающих в общежитии образовательной организации (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | чел. | - |  24 |  |  |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проживающих в общежитии образовательной организации | чел. | - | 26 |  |  |
| Общее количество обучающихся проживающих в общежитии образовательной организации | чел. | - | 50 |  |  |
| 2.5. Содержание обучающихся из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в образовательной организации |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в образовательной организации  | чел.  | - | 83 |  |  |

Директор Л.Б. Ростовская

Главный бухгалтер Т. В. Григорчук

Исполнитель: С.В. Люберцев

зам. директора по УПР

Телефон 8(38456) 4-51-46

Приложение № 7

Наименование образовательной организации ГОУ СПО «Полысаевский индустриальный техникум»

**Отчет об исполнении государственного задания по состоянию на 1 апреля 2016г.**

**ЧАСТЬ 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| Создание условий для отдыха обучающихся в каникулярный период  | 83 | План работы общежития |
| Проведение и участие в областных, региональных Всероссийских конференциях, мероприятиях, олимпиадах, форумах и т.д.Не менее 80 % проведенных мероприятий от запланированных | Не менее 80 % проведенных мероприятий от запланированных | Отчет о выполнении плана методической, воспитательной и спортивной работы |

Директор Л.Б. Ростовская

Главный бухгалтер Т. В. Григорчук

Исполнитель: С.В. Люберцев

зам. директора по УПР

Телефон 8(38456) 4-51-46